## RFP분석
구분 | 요구사항 분류 | 요구사항 명칭 | 정의 | 확인 사항 | 논의결과 | 산출물
ECR-001 | 시스템 장비 구성 요구사항 | 시스템장비 구성 및 공통 요구사항 | 하드웨어 및 소프트웨어 공통 요구 사항 | 안정화 범위 정의 및 기간 논의(기간 내 완료), 근무 환경 확인(인터넷, 자리 배치, 활용 SW 등) |  | 빅데이터 시스템 구성도
DAR-001 | 데이터 요구사항 | DB설계 일반 요구사항 개념 정의 | DB 설계 일반 요구 사항 개념 정의 | 철도공사 데이터 품질 가이드, 기존 DB 논리/ 물리 데이터 베이스 설계서 |  | 빅데이터 DB 매뉴얼
DAR-002 | 데이터 요구사항 | 타시스템 연계 | 효율성과 안정성이 보장되는 데이터 연계 방안 수립 | 연계 대상 시스템 확정 |  | 빅데이터 DB 매뉴얼
DAR-003 | 데이터 요구사항 | 데이터 표준화 | 데이터 표준화 및 관리 구축 | 철도 공사 운용 규칙 , 개인 정보 보호 규정 |  | 빅데이터 DB 매뉴얼
DAR-004 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리 | 데이터 관리 정의 | 철도공사 데이터 관리 지침, 클라우드 통한 데이터 저장 |  | 빅데이터 DB 매뉴얼
SFR-001 | 기능요구사항 | 빅데이터 플랫폼 구축 공통 사항 | 분석과제 수행 공통사항 | 빅데이터 포털 HW/SW 구성도 및 매뉴얼 |  | 빅데이터 DB 매뉴얼
SFR-002 | 기능요구사항 | ETL 기능강화 | 데이터 수집/가공/ 적재/ 처리 /관리 기능 | ETL 솔루션 정보, 기존 관리 정보 |  | 빅데이터 DB 매뉴얼
SFR-003 | 기능요구사항 | 빅데이터를 활용한 분석 서비스 구현 | 여행 상품 이용 회원의 특성 분석과 철도 여행 상품 매칭 to 교통혼잡도를 기반으로 한 여객 및 광역 실적 변화 분석 | 세부 주제 확정, 시공간 범위, 데이터 용량 및 기확보 및 확보 대상 데이터 셋, 데이터 업데이터 주기성 |  | 빅데이터 분석 Report
SFR-004 | 기능요구사항 | 빅데이터를 활용한 분석 서비스 구현 | 문화 체육행사로 인한 여객 및 광역 수요 패턴 변화 분석 | 세부 주제 확정, 시공간 범위, 데이터 용량 및 기확보 및 확보 대상 데이터 셋, 데이터 업데이터 주기성 |  | 빅데이터 분석 Report
SFR-005 | 기능요구사항 | 빅데이터를 활용한 분석 서비스 구현 | 기상특보(태풍,지진 등)와 수송실적 분석 to COVID-19로 인한 여객 수요 증감 분석 | 세부 주제 확정, 시공간 범위, 데이터 용량 및 기확보 및 확보 대상 데이터 셋, 데이터 업데이터 주기성 |  | 빅데이터 분석 Report
SFR-006 | 기능요구사항 | 철도분야 모빌리티 정보 구축(데이터셋) | 교통 빅데이터 플랫폼 연계를 위한 철도 데이터 생산 및 품질 관리 | 데이터 용량 및 업데이터 주기 확인 |  | 철도공사 데이터 활용 매뉴얼
SFR-007 | 기능요구사항 | 빅데이터 분석 과제 인터페이스 구축 | 빅데이터 분석 결과 시각화 및 관리 기능 구축 | 빅데이터 시스템 UI 및 환경 구성도 |  | 빅데이터 분석 Report
PER-001 | 성능 요구사항 | 개발 산출물 서비스 성능 최적화 | 개발 산출물 서비스 안정성, 응답속도 보장 및 DB 성능 최적화 | 검정 대상 시스템 확정 |  | Jmeter 분석 Report
PER-002 | 성능요구사항 | 시스템 안정성 | 서비스 연속성 보장 | 검정 대상 시스템 확정 |  | Jmeter 분석 Report
PER-003 | 성능요구사항 | 작업시간 안내 | 느린 작업에 대한 사전 경고 |  |  | Jmeter 분석 Report
SIR-001 | 인터페이스 요구사항 | 사용자 인터페이스 | 사용자 인터페이스 구성 요건 | 빅데이터 시스템 UI 및 환경 구성도 |  | UI 기획서
SIR-002 | 인터페이스 요구사항 | 외부데이터연계 | 외부데이터 연계 요건 | 연계 대상 시스템 확정 |  | 빅데이터 시스템 구성도
SIR-003 | 인터페이스 요구사항 | 내부데이터 연계 | 내부데이터 연계 요건 | 연계 대상 시스템 확정 |  | 빅데이터 시스템 구성도
COR-001 | 리스크 | 리스크 | 리스크 사전 예방 및 방안 조치 제시 |  |  | 신의칙 적용
COR-002 | 제약요구사항 | 제반법규 준수 | 제반법규 준사 |  |  | 신의칙 적용
TER-001 | 테스트 요구사항 | 테스트 수행 방안 | 테스트 수행방안 |  |  | 프로그램 테스트 결과 보고서
TER-002 | 테스트 요구사항 | 단위 테스트 | 단위 테스트 계획 수립 및 수행 |  |  | 프로그램 테스트 결과 보고서
TER-003 | 테스트 요구사항 | 통합 테스트 | 통합 테스트 계획 및 수행 |  |  | 프로그램 테스트 결과 보고서
TER-004 | 테스트 요구사항 | 전환 및 전개 테스트 | 전환 및 전개 테스트 계획 수립 및 수행 |  |  | 프로그램 테스트 결과 보고서
TER-005 | 테스트 요구사항 | 시험운영 | 시험 운영 계획 수립 및 수행 |  |  | 프로그램 테스트 결과 보고서
SER-001 | 보안 요구사항 | 보안관리계획 수립 | 보안 규정, 공통 사항 |  |  | 신의칙 적용, 필요서류
SER-002 | 보안 요구사항 | 보안 취약점 제거(웹, 서버 설정 등) | 시큐어 코딩 및 보안 취약점 제거 |  |  | 신의칙 적용, 필요서류
SER-003 | 보안 요구사항 | 참여인원에 대한 보안관리 | 참여인원, 용역장서에 대한 보안 관리 |  |  | 신의칙 적용, 필요서류
SER-004 | 보안 요구사항 | 내외부망 접근시 보안관리 | 내외부망 접근 시 보안 관리 |  |  | 신의칙 적용, 필요서류
SER-005 | 보안 요구사항 | 사업 완료시 보안 사항 | 사업 완료 시 보안 관리 |  |  | 신의칙 적용, 필요서류
SER-006 | 보안 요구사항 | 자료 보안 관리 | 자료에 대한 보안 관리 |  |  | 신의칙 적용, 필요서류
SER-007 | 보안 요구사항 | 누출그지 대상 정보 | 누출금지대상정보 및 적발시 조치 |  |  | 신의칙 적용, 필요서류
QUR-001 | 품질 요구사항 | 품질관리 | 품질보증 보장 및 품질 보증 방안 제시 |  |  | 유지보수, 하자보수
QUR-002 | 품질 요구사항 | 품질관리 수준 | 시스템 반영률에 대한 품질목표 수준 제시 |  |  | 프로그램 테스트 결과 보고서
QUR-003 | 품질 요구사항 | 하자담보 책임 | 하자 유지보수 일반 |  |  | 유지보수, 하자보수
QUR-004 | 품질 요구사항 | 하자보수 계획 수립 | 하자보수 상세계획 수립 및 제공 |  |  | 유지보수, 하자보수
PMR-001 | 프로젝트 관리 요구사항 | 프로젝트 관리 방안 | 프로젝트 관리 방안 |  |  | 수행계획서
PMR-002 | 프로젝트 관리 요구사항 | 관리방법론 및 추진현황 관리 | 업무보고 및 검토 계획 | 업무 보고 주기 및 형식 |  | 주간, 월간 보고
PMR-003 | 프로젝트 관리 요구사항 | 추진일정계획 | 일정 관리 요건 |  |  | 수행계획서
PMR-004 | 프로젝트 관리 요구사항 | 품질 보증 및 안정화 | 품질 보증 및 시스템 안정화, 위험 관리 |  |  | 유지보수, 하자보수
PMR-005 | 프로젝트 관리 요구사항 | 사업관리자 | 사업관리자 소속 및 자격 | 업무 계획에 따른 순환 상주 인원 2명 |  | 수행계획서
PMR-006 | 프로젝트 관리 요구사항 | SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출 | SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
PSR-001 | 프로젝트 지원 요구사항 | 교육지원 | 개발시스템 교육지원 요건 | 운영 인원 대상으로 시스템 관련 교육 1회, 디지털 전환(Digital Transformation)의 시대 미래 철도 기술 방향과 전략 교육 1회 |  | 교육 자료
PSR-002 | 프로젝트 지원 요구사항 | 기술이전 | 기술이전 요건 |  |  | 교육자료 및 산출물

## 데이터 분석
과제명 | 과제내용 | 분석주제 | 연관 데이터 | 데이터셋 명칭, 용량, 기간 | 분석결과제공
1. 문화 체육행사로 인한 여객 및 광역 수요패턴 변화분석 | * 전체 이동 인구 중 철도 이용객의 패턴분석을 기반 * event 발생에 따른 수용의 변화 - 기상, 문화, 체육행사 및 계절변화 등 * 사회적 이슈와 관련된 변화 - 철도가 언급된 SNS - 한국철도공사 VOC | 1. 철도 이용객 이용 패턴 분석(인구통계적, 시간단위, 공간 단위 분석) * 일별 이용객 현황 * 요일별 이용객 현황 * 월별 이용객 현황 * 년별 이용객 현황 * 시간별 이용객 현황 * 인구통계별 이용객 현황 * 지역별(역별) 이용객 현황 2. 기상 변화에 따른 이용량 변화 분석 2.1. 날씨의 변화가 이용량에 영향을 미치는가?(빈도분석 및 집단간 분석) 2.2. 문화 체육행사가 이용량에 영향을 미치는가?( 빈도분석 및 집단간 분석) * 온도, 습도, 미세먼지가 이용량에 미치는 영향(회귀분석) * 날씨의 변화, 문화 체육행사가 이용량에 미치는 영향(회귀분석) 3. 텍스트 분석 3.1. 철도가 언급된 SNS 분석- 기존 철도공사 보유 SNS 자료를 활용하여 언급량과 이용변화량간의 상관 분석 3.2. 한국 철도공사 VoC 분석- 주요 민원 단어 분석 * SNS분석 : 단어 빈도분석, 워드 클라우드, 동시출현빈도, 토픽분석, 토픽별 소셜네트워크분석 * VOC분석 : 주요 민원의 단어 빈도분석, 워드 클라우드, 클러스터링, 소셜네트워크분석 | * 한국철도공사의 여객, 광역 데이터 및 관련데이터 - 기존 철도관련 SNS 통계 자료 활용 - 한국철도공사 VOC 시스템 - 한국철도공사 여행상품 실적 | 철도데이터 정보시스템명 - 여객수송실적 : 예약발매시스템, OLAP 데이터 활용 - 광역수송실적 : 광역정보시스템 - VOC : 공사 VOC 시스템 SNS 수집데이터 - 철도 언급 기사 댓글 - 기간 : '19.1 ~ '20. 6 - 댓글수 : 총 200,000건 공공API 수집현황 - 미세먼지 경보현황 - 기간 : '18.3 ~ '20.8 - 건수 : 1,508건 - 인구통계정보 - 연령 및 성별인구 - 읍면동 - 건수 : 401,745건(128MB) - 동네예보 - 기간 : '19.5 ~ '20.9. - 건수 : 1,782,094건(314MB) - 지진정보 - 기간 : '19.5 ~ '19.11 - 건수 : 89건 - 태풍정보 - 기간 : '19.6 ~ '19.11 - 건수 : 477건 - 기상(종관) 자료(시간) - 기간 : '16.1 ~ '20.9 - 건수 : 3,583,347건(664MB) - 기상(종관) 자료(일) - 기간 : '19.12 ~ '20.9 - 건수 : 4,116 | * 스토리 보드 및 모니터링 - 2개의 과제를 하나로 통합하여 분석 후 - 스토리 보드형식의 보고서 및 현재 모니터링 화면으로 2원화 예상 분석 레포트 제출 시스템 구현 대상 선정 필요
2. 교통혼잡도를 기반한 여객 및 광역 실적 변화분석 |  | 4. 교통 혼잡도를 기반한 여객 및 광역 실적 변화 분석 4.1. 도로공사의 지역별 교통량과 철도공사의 지역별 이용량간의 추이 및 상관 분석 4.2. 한국 공항 공사의 국내 수송 실적과 철도공사의 수송실적간의 추이 및 상관 분석 * 도로공사와 철도공사의 지역별 이용량 간의 집단 비교 * 한국공항공사와 철도공사의 수송실적 간의 집단 비교 | 한국도로공사의 Open Data 중 지역별 이동데이터 한국 공항 공사의 Open Data 중 국내 수송실적 데이터
3. COVID-19로 인한 여객 수요 증감분석 (기존 여행상품 대신 코로나 관련주제로 변경) | * 코로나 발병 및 사회적 거리두기 시행에 따른 여객 수송실적의 변화 * 사회적거리두기 단계별(지역별) 시행으로 인한 여객 실적의 패턴 - 지역별, 연령별, 열차종별, 시간대별(주말, 주중 구분), 기간(특정발령기간)별로 여객수송실적의 변화 - 기존 여객분류 중, 특히 민감한 반응 그룹의 식별 등 | 5. 사회적 거리두기 발령 시점별 여객 수송 실적 변화 분석(인구 통계적, 시간단위, 공간 단위 분석) * 일별 이용객 현황 * 요일별 이용객 현황 * 월별 이용객 현황 * 년별 이용객 현황 * 시간별 이용객 현황 * 인구통계별 이용객 현황 * 지역별(역별) 이용객 현황 | * 사회적 거리두기 발령단계 * 코로나 지역별 발생추이 * 한국철도공사의 예약발매, 수송실적

## 데이터셋구축
과제명 | 과제내용 | 관련 데이터 | 자료 요구
1. 역사내 소규모 이동물류 수요 | * 전국 역사내 물품보관함의 위치와 수량 * 물품보관함 역사의 유동인구 (역별 승하차 인원) * 역사내 유휴 공간 여부 | * 역별 승하차 인원 * 역사내 물품보관함 운영실태 (코레일유통과 협의) - 물품보관 시간, 크기 등 | 블루웨일 컴퍼티
2. 공유 전동바이크 수요 추정 | * 광역전철역 승하차 인원 * 시간대별 연령별 인원(추정) |  | 지바이크
3. 기상특보 관련한 열차운휴, 조정 및 수송현황 | * 태풍 및 폭우 등으로 인한 열차운휴 및 이로 인한 수송현황 변화 |  | * 기존 제안요청서 사항 - 코로나 및 사회적 거리두기로 실효성에 의문 - 분석과제 중, 보다 유의미한 데이터셋으로 변경될 수도 있음.
4. 역사 편의시설 및 여객설비 현황 | * 역사내 편의시설 보유 현황 및 여객설비 현황 | * 역운영시스템 연계
5. 문화, 체육행사 시 이용가능한 여객,광역열차정보 및 이용현황 | * 문화체육행사시 관련 시간대 운영되는 여객, 광역열차 및 이용현황
각 과제별 데이터 셋명 및 용량, 기 수집 여부 확인

## 산출물
산출물명 | 세부내용 | 담당자
수행계획서 | 수행 계획 수립 | 이수재
주간/월간보고 | 주간 월간보고 | 이수재
빅데이터 시스템 구성도 | 1. HW 구성도 | 김경호
| 2. SW 구성도 | 김경호
빅데이터 DB 매뉴얼 | 1. 테이블 명세서 | 김경호
| 2. 논리, 물리 ERD | 김경호
| 3. 데이터 품질 관리 방안 | 김경호
| 4. API 정보 | 김경호
빅데이터 분석 Report | 1. 주제별 분석결과 | 남덕우, 박소정, 신채원
| 2. 분석코드 및 알고리즘 | 남덕우, 박소정, 신채원
| 3. 사용자 매뉴얼-UI | 남덕우, 박소정, 신채원
철도공사 데이터 활용 매뉴얼 | 1. 데이터 셋 정의 | 김경호
| 2. API 활용 방안 | 김경호
J-Meter 분석 보고서 | 요청 Data, 결과 Data | 김경호
| 요청횟수 및 응답시간 평균/최소/최대/에러율 (시간에 따른 응답시간 그래프 형태 표출 가능) | 김경호
| 초당 처리 가능한 요청 횟수 (Throughput) | 김경호
| 동시 접속 수에 따른 Response Times 변화 | 김경호
프로그램 테스트 결과 보고서 | 프로그램 테스트 결과 보고서 | 김경호
교육자료 | 매뉴얼 교육 자료 | 남덕우, 박소정, 신채원
기타 | 필요서류, 유지보수, 하자보수 | 송민규

## 교육방안
구분 | 내용 | 시간
1 | 사용자 매뉴얼 교육 | 2
2 | 디지털 전환(Digital Transformation)의 시대 미래 철도 기술 방향과 전략 | 2
3 | Which one is better between ML(Machine Learning) and DL(Deep Learning) | 2
4 | 조직의 디지털 리터러시(Digital Literacy)를 어떻게 높일 것인가? | 2

## 추가 분석 주제 제안
1. 철도 빅데이터 분석 과제(안)
1) 소셜 텍스트마이닝을 통한 남북-유라시아 철도 시각화 맵
- 남북 철도 시각화: 남한 내 “남북 철도” 언급 텍스트마이닝 및 긍정적 비중 측정을 통해 남한과 북한을 가로지르는 철도 노선 이미지 제시(긍정적 비중이 높아질 수록 선로의 모양과 색상이 뚜렷해짐)
- 유라시아 철도 시각화: 대륙 철도 주요 노선(3개 노선)별 정착역 단위의 “Korean railway” 등 해당국 언어 언급 빈도 측정을 통해 철도 역 이미지 제시(언급 비중이 높아질 수록 역의 크기가 커지는 등 시각화)
- 공통 시각화: 주요 정착역별로 해당 지역의 키워드로 소셜 상에서 가장 많이 언급되는 전통음식, 관광지, 역사적 유물 등 설명 번역, 이미지 제공
- 후원 대상: 국토교통부, 통일부, 문화체육관광부, 외교부(국제교류재단), 한국철도공사 남북해외철도사업단
2) 철도사고 우회 열차운행 알고리즘 분석
- 열차운행시간표(다이야) 데이터 입력 후, 가상의 사고 구간을 지정하였을 때, 수작업에 의한 다이야 수정 대비 최소한의 연착으로 사고 구간을 우회할 수 있는 알고리즘 분석
- (해외 사례) 독일 DB의 경우, MakSi-FM(Makroskopische Simulation Fahrplanmodifikation)이란 알고리즘을 사용, 현지 노선의 상황에 따라 유기적으로 대처할 수 있는 운행의 효율화를 이끌어냄. 예를들어 운행중인 노선에서 공사 구간이 발행한다거나 뜻하지 않은 사고, 정체가 발생한 경우 TIME TABLE과 노선을 자동 반영하여 최적의 해결책을 이끌어내는 시스템 보유